## Sheet1
WST | Дата початку | Дні | Дата завершення | Виконавець
1.1.1 | 2020-10-16 | 1 | 2020-10-16 | Архіпов Д.
1.1.2 | 2020-10-17 | 1 | 2020-10-17 | Архіпов Д.
1.1.3 | 2020-10-18 | 1 | 2020-10-18 | Архіпов Д.
1.2.1 | 2020-10-16 | 1 | 2020-10-16 | Горбік М.
1.2.2 | 2020-10-17 | 1 | 2020-10-17 | Горбік М.
1.2.3 | 2020-10-18 | 1 | 2020-10-18 | Горбік М.
1.2.1_alt | 2020-10-21 | 1 | 2020-10-21 | Архіпов Д.
1.2.2_alt | 2020-10-22 | 1 | 2020-10-22 | Архіпов Д.
1.2.3_alt | 2020-10-23 | 1 | 2020-10-23 | Архіпов Д.
2.1.1 | 2020-10-16 | 1 | 2020-10-16 | Козиревич Я.
2.1.2 | 2020-10-17 | 1 | 2020-10-17 | Козиревич Я.
2.1.3 | 2020-10-18 | 1 | 2020-10-18 | Козиревич Я.
2.2.1 | 2020-10-21 | 1 | 2020-10-21 | Козиревич Я.
2.2.2 | 2020-10-22 | 1 | 2020-10-22 | Козиревич Я.
2.2.3 | 2020-10-23 | 2 | 2020-10-24 | Козиревич Я.
2.3.1 | 2020-10-25 | 1 | 2020-10-25 | Козиревич Я.
2.3.2 | 2020-10-26 | 1 | 2020-10-26 | Козиревич Я.
2.3.3 | 2020-10-28 | 1 | 2020-10-28 | Козиревич Я.
2.4.1 | 2020-10-29 | 1 | 2020-10-29 | Козиревич Я.
2.4.2 | 2020-10-30 | 1 | 2020-10-30 | Козиревич Я.
2.4.3 | 2020-10-31 | 1 | 2020-10-31 | Козиревич Я.
2.2.1_alt | 2020-11-01 | 1 | 2020-11-01 | Козиревич Я.
2.2.2_alt | 2020-11-04 | 1 | 2020-11-04 | Козиревич Я.
2.2.3_alt | 2020-11-05 | 1 | 2020-11-05 | Козиревич Я.
3.1.1 | 2020-10-22 | 1 | 2020-10-22 | Горбік М.
3.1.2 | 2020-10-23 | 1 | 2020-10-23 | Горбік М.
3.1.3 | 2020-10-24 | 2 | 2020-10-25 | Горбік М.
3.2.1 | 2020-10-26 | 1 | 2020-10-26 | Горбік М.
3.2.2 | 2020-10-29 | 1 | 2020-10-29 | Горбік М.
3.2.3 | 2020-10-30 | 1 | 2020-10-30 | Горбік М.
3.2.1_alt | 2020-10-31 | 1 | 2020-10-31 | Горбік М.
3.2.2_alt | 2020-11-01 | 1 | 2020-11-01 | Горбік М.
3.2.3_alt | 2020-11-02 | 1 | 2020-11-02 | Горбік М.
4.1.1 | 2020-10-24 | 1 | 2020-10-24 | Архіпов Д.
4.1.2 | 2020-10-25 | 1 | 2020-10-25 | Архіпов Д.
4.1.3 | 2020-10-28 | 1 | 2020-10-28 | Архіпов Д.
4.2.1 | 2020-10-29 | 1 | 2020-10-29 | Архіпов Д.
4.2.2 | 2020-10-30 | 1 | 2020-10-30 | Архіпов Д.
4.2.3 | 2020-10-31 | 1 | 2020-10-31 | Архіпов Д.
5.1.1 | 2020-11-01 | 1 | 2020-11-01 | Архіпов Д.
5.1.2 | 2020-11-04 | 1 | 2020-11-04 | Архіпов Д.
5.1.3 | 2020-11-05 | 1 | 2020-11-05 | Архіпов Д.
5.2.1 | 2020-11-06 | 1 | 2020-11-06 | Архіпов Д.
5.2.2 | 2020-11-07 | 1 | 2020-11-07 | Архіпов Д.
5.2.3 | 2020-11-08 | 1 | 2020-11-08 | Архіпов Д.
Formulas:
Дата завершення = [Дата початку]+[Дні]-1